## Hoja 1
R = Encargado
A = Responsable
C = Consultado
I = Informado
| Director del proyecto | Departamento jurídico | Departamento de finanzas | Departamento de Análisis | Departamento de diseño | Departamento de desarrollo | Departamento de pruebas | Departamento de Marketing | Departamento de ciberseguridad | Empresa proveedora de vehículos | EMT | Representante del Ayuntamiento de Madrid | Representante del Ministerio de Transporte | Departamento de calidad | Departamento de recursos humanos | Equipo tecnicos | Departamento de sistemas. | Departamento de soporte tecnico
Actividades | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18
A-1.1.1 | A/R | C | C | I | I | I | I | I | I |  |  |  |  | I | I |  | I | I | Gestión del Proyecto
A-1.2.1.1 | R1: I; R4: A/R; R5: I; R6: I; R8: I; R14: I | Análisis de requisitos
A-1.2.1.2 | R1: I; R4: A/R | Análisis de la arquitectura
A-1.2.2.1 | R1: I; R5: A/R; R8: C | Diseño del sistema
A-1.2.2.2 | R1: I; R14: A/R | Documentación de uso
A-1.2.2.3 | R1: I; R4: R; R14: A/R | Validar requisitos
A-1.2.3.1 | R6: A/R; R16: R | Desarrollo de los sistemas software
A-1.2.3.2 | R16: R; R17: A/R | Implementación de software en servidores
A-1.2.3.3 | R1: R/A; R2: I; R3: C; R8: I; R9: I; R10: C; R11: I | Adquisición de vehículos
A-1.2.3.4 | R16: R; R17: R/A | Implementación de software en los vehículos
A-1.2.3.5 | R1: I; R6: A/R; R16: R | Integración con sistemas externos
A-1.2.4.1 | R7: R/A; R16: R | Ejecución del plan de pruebas
A-1.3.1 | R12: R/A | Instalacion de cargadores
A-1.2.4.2 | R1: I; R4: R; R7: R/A | Análisis de los Resultados de las Pruebas
A-1.3.2 | R1: I; R12: R/A; R18: I | Distribución de vehículos
A-1.3.3 | R1: A; R6: R; R18: I | Publicación de APPs (Android e IOS)
A-1.3.4 | R1: I; R5: C; R8: A/R | Lanzar campañas de Marketing
A-1.3.5 | R1: A/R; R2: I | Entrega de documentación
A-1.4.1 | R10: R/A; R18: I | Revisión de vehículos
A-1.4.2 | R10: R/A; R18: I | Reparación de vehículos
A-1.4.3 | R12: R/A; R18: I | Carga de vehículos
A-1.4.4 | R6: R; R9: R; R16: R; R17: A/R; R18: I | Mantenimiento del sistema
A-1.4.5 | R16: R; R17: C; R18: A/R | Soporte al usuario
A-1.4.6 | R6: R; R9: R; R16: R; R17: C; R18: A/R | Soporte del producto
A-1.5.1 | R/A | I | I | I | I | I | I | I | I |  | C | I |  | I | I |  | R | I | Transferencia de competencias a la EMT